Project Plan

Version: 1.0

VoteGR



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[**Μέλη ομάδας**](#_ckan089p458e) **2**

[**Τυπικά Υποέργα**](#_o5t6nozcy0jk) **3**

[**Gantt chart**](#_7voyec2vix3t) **4**

[**Pert chart**](#_iyo6x1qznnsu) **5**

[**Κατανομή Προσωπικού**](#_nx0083wu90n5) **6**

[**Εκτίμηση κόστους**](#_3x64fx4nouq1) **6**

[Αμοιβή Μηχανικών](#_w6yhdg2ts0ad) 6

[Έξοδα εξοπλισμού](#_whw1x3sl1eov) 7

## Μέλη ομάδας

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ |
| Καραβοκύρης | Μιχαήλ | 1059636 | 4ο |
| Κουνέλης | Αγησίλαος | 1059637 | 4ο |
| Κουτσοχέρας | Ιωάννης | 1059638 | 4ο |
| Παπαχρονόπουλος | Γεράσιμος | 1059629 | 4ο |


Editor: Καραβοκύρης Μιχαήλ

Peer Reviewers: Κουνέλης Αγησίλαος, Παπαχρονόπουλος Γεράσιμος

## Τυπικά Υποέργα[[1]](#footnote-0)


|  |  |
| --- | --- |
| **Τυπικό Υποέργο** | **Περιγραφή** |
| ΤΥ 1 | Περιγραφή και ανάλυση του έργου |
| ΤΥ 2 | Σχεδίαση των λειτουργιών του έργου |
| ΤΥ 3 | Σχεδίαση περιβάλλοντος διεπαφής |
| ΤΥ 4 | Σχεδίαση βάσης δεδομένων |
| ΤΥ 5 | Εκτίμηση Εργαλείων |
| ΤΥ 6 | Ανάπτυξη κώδικα για τις λειτουργίες του έργου |
| ΤΥ 7 | Ανάπτυξη βάσης δεδομένων |
| ΤΥ 8 | Ανάπτυξη περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη |
| ΤΥ 9 | Ολοκλήρωση και έλεγχος ορθής λειτουργίας έργου |
| ΤΥ 10 | Αξιολόγηση από τον πελάτη |
| ΤΥ 11 | Τροποποιήσεις όπου χρειάζεται |
| ΤΥ 12 | Αποδοχή και Εγκατάσταση |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Δραστηριότητα** | **Αισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας** | **Κανονική εκτίμηση**  **διάρκειας** | **Απαισιόδοξη**  **Εκτίμηση διάρκειας** | **Προαπαιτούμενες εργασίες** | **Αναμενόμενη Διάρκεια** |
| ΤΥ 1 | 17 | 20 | 23 | - | 20 |
| ΤΥ 2 | 7 | 10 | 14 | ΤΥ 1 | 11 |
| ΤΥ 3 | 5 | 7 | 12 | ΤΥ 2 | 8 |
| ΤΥ 4 | 5 | 7 | 12 | ΤΥ 2 | 8 |
| ΤΥ 5 | 3 | 5 | 7 | TY2 ,ΤΥ3, ΤΥ4 | 5 |
| ΤΥ 6 | 30 | 35 | 42 | ΤΥ 5 | 36 |
| ΤΥ 7 | 12 | 14 | 20 | ΤΥ 5 | 15 |
| ΤΥ 8 | 15 | 18 | 20 | ΤΥ 5 | 18 |
| ΤΥ 9 | 10 | 15 | 18 | ΤΥ 6, ΤΥ7, ΤΥ8 | 15 |
| ΤΥ 10 | 3 | 5 | 7 | ΤΥ 10 | 5 |
| ΤΥ 11 | 5 | 10 | 15 | TY10, ΤΥ 11 | 10 |
| ΤΥ 12 | 3 | 5 | 7 | ΤΥ 11 | 5 |

Gantt chart[[2]](#footnote-1)****


## 

## Pert chart[[3]](#footnote-2)





## Κατανομή Προσωπικού[[4]](#footnote-3)



## Εκτίμηση κόστους

### Αμοιβή Μηχανικών

* Μηνιαία αμοιβή: 1400€
* Αριθμός υπαλλήλων: 4
* Διάρκεια έργου: 4 μήνες
* Σύνολο: 1400\*4\*4 = 22.400€

### Έξοδα εξοπλισμού

* Ενοικίαση γραφείου εταιρείας: 600€
* Υπολογιστές για τους υπαλλήλους: 650€
* Ενοικίαση Server: Στο [Dedicated Hosting - Dedicated Servers for Your Site](https://www.hostgator.com/dedicated-server) η ενοικίαση ενός Enterprise Server κοστίζει 140€ το μήνα. Μέχρι την κυκλοφορία του έργου, δεδομένου ότι τον πρώτο μήνα δεν χρειάζεται ενοικίαση server, το κόστος ανέρχεται στα 140\*3 = 420€
* Σύνολο: 600\*4 + 650\*4 + 420 = 5.420 €

**Συνολικό Κόστος:** 22.400 + 5.420 = **27.820**€

1. Η εκτίμηση διάρκειας μετριέται σε ημέρες

   Αναμενόμενη διάρκεια = (Αισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας + 4\*Κανονική εκτίμηση διάρκειας + απαισιόδοξη εκτίμηση διάρκειας)/6 [↑](#footnote-ref-0)
2. Δημιουργήθηκε στο excel

   -Χρησιμοποιήθηκε η κανονική εκτίμηση διάρκειας των τυπικών υποέργων [↑](#footnote-ref-1)
3. Δημιουργήθηκε με diagrams.net [↑](#footnote-ref-2)
4. Το διάγραμμα δημιουργήθηκε στο diagrams.net

   -Όλα τα μέλη της ομάδας είναι full-time committed στο έργο

   -Στο “κενό” πραγματοποιείται ο έλεγχος από τον πελάτη. [↑](#footnote-ref-3)